## Dashboard
Métrique | Valeur |  | Compétence | Livrables | Statut | Deadline | Priorité | Jours restants
Total Compétences | 36 | BLOC 1 | B1.A1.C1 | Présentation de l'organisation | Terminé | 2025-10-25 | Critique | 0
Compétences Terminées | 1 |  | B1.A1.C2 | Cartographie du système d'information (SI) | En cours | 2025-11-01 | Critique | 0
Compétences En cours | 1 |  | B1.A1.C3 | Rapport de veille technique, réglementaire et normative | À faire | 2025-11-05 | Haute | 0
Compétences À faire | 34 |  | B1.A1.C4 | Cartographie des risques résultant de l'analyse de risque | À faire | 2025-11-10 | Critique | 0
Progression Globale (%) | 2.778% |  | B1.A2.C1 | Note de cadrage de la politique de sécurité du système d'information (PSSI) | À faire | 2025-11-15 | Critique | 0
Jours avant deadline Bloc 1-2 | 39 |  | B1.A2.C2 | Synthèse du rapport d'analyse des écarts (Gap Analysis Report) | À faire | 2025-11-20 | Haute | 0
Jours avant deadline Bloc 3-4 | 190 |  | B1.A2.C3 | Plan d'actions de sécurité défini | À faire | 2025-11-25 | Haute | 0
|  |  | B1.A3.C1 | Liste des documents clés encadrant la sécurité du SI | À faire | 2025-11-30 | Critique | 0
|  |  | B1.A3.C2 | Plan de sauvegarde/PRA/PCA/PSI du SI | À faire | 2025-12-05 | Haute | 0
|  |  | B1.A3.C3 | Plan de sensibilisation et de formation des utilisateurs à la sécurité du SI | À faire | 2025-12-10 | Haute | 3
|  | BLOC 2 | B2.A1.C1 | Spécifications techniques et fonctionnelles d'une solution de sécurité | À faire | 2025-12-13 | Moyenne | 6
|  |  | B2.A1.C2 | Note explicative de la gestion du projet d'intégration | À faire | 2025-12-16 | Moyenne | 9
|  |  | B2.A1.C3 | Rapport d'intégration avec tableau de suivi et KPIs | À faire | 2025-12-20 | Critique | 13
|  |  | B2.A2.C1 | Schéma d'architecture initiale et schéma d'architecture sécurisée du SI | À faire | 2025-12-23 | Moyenne | 16
|  |  | B2.A2.C2 | Note décrivant la gestion des identités et contrôle d'accès | À faire | 2026-01-03 | Moyenne | 27
|  |  | B2.A2.C3 | Exemple de solution cryptographique mise en place | À faire | 2026-01-06 | Moyenne | 30
|  |  | B2.A3.C1 | Plan d'audit technique d'une solution de sécurité | À faire | 2026-01-09 | Haute | 33
|  |  | B2.A3.C2 | Rapport d'audit technique de la solution de sécurité | À faire | 2026-01-12 | Haute | 36
|  |  | B2.A3.C3 | Rapport de suivi des actions correctives | À faire | 2026-01-14 | Moyenne | 38
|  | BLOC 3 | B3.A1.C1 | Politique de gestion de l'obsolescence et des mises à jour du SI | À faire | 2026-01-25 | Haute | 49
|  |  | B3.A1.C2 | Procédure de mise à jour d'un actif du SI | À faire | 2026-02-01 | Moyenne | 56
|  |  | B3.A1.C3 | Tableau de bord de suivi des mises à jour et de l'obsolescence | À faire | 2026-02-08 | Moyenne | 63
|  |  | B3.A2.C1 | Note de cadrage de la politique de contrôle et surveillance | À faire | 2026-02-15 | Haute | 70
|  |  | B3.A2.C2 | Description détaillée du SOC mis en place | À faire | 2026-02-25 | Critique | 80
|  |  | B3.A2.C3 | Scenario de test et analyse des résultats | À faire | 2026-03-05 | Haute | 88
|  |  | B3.A3.C1 | Etude d'une vulnérabilité détectée | À faire | 2026-03-12 | Moyenne | 95
|  |  | B3.A3.C2 | Correction d'une vulnérabilité détectée | À faire | 2026-03-18 | Moyenne | 101
|  | BLOC 4 | B4.A1.C1 | Stratégie de communication de crise et exemple de message type | À faire | 2026-04-01 | Haute | 115
|  |  | B4.A1.C2 | Plan d'organisation et de fonctionnement de la cellule de crise | À faire | 2026-04-08 | Critique | 122
|  |  | B4.A1.C3 | Exercice d'entrainement de gestion de crise | À faire | 2026-04-15 | Haute | 129
|  |  | B4.A2.C1 | Rapport d'analyse initiale d'un incident détecté | À faire | 2026-04-22 | Moyenne | 136
|  |  | B4.A2.C2 | Mesures d'endiguement prises face à l'incident | À faire | 2026-04-28 | Moyenne | 142
|  |  | B4.A2.C3 | Rapport d'analyse forensique de l'incident | À faire | 2026-05-05 | Haute | 149
|  |  | B4.A3.C1 | Actions d'éviction et d'éradication prises | À faire | 2026-05-12 | Moyenne | 156
|  |  | B4.A3.C2 | Description du plan de restauration du SI | À faire | 2026-05-20 | Haute | 164
|  |  | B4.A3.C3 | Rapport d'analyse post mortem de l'incident | À faire | 2026-06-01 | Critique | 176
Formulas:
Jours restants = MAX(0, [Deadline]-TODAY())

## Bloc 1
Activité | Compétence | Description | Livrable attendu | Livrables réels
B1.A1 - Etude de l'écosystème de l'organisation | B1.A1.C1 Auditer l'organisation | Auditer l'organisation en identifiant les besoins métiers, les acteurs et les dépendances fonctionnelles, en analysant les processus métiers, en évaluant les interactions entre les systèmes et en recueillant les attentes des parties prenantes afin de garantir une vision exhaustive du fonctionnement opérationnel de l'organisation. | Présentation de l'organisation (organigramme, parties prenantes, besoins/contraintes, schéma fonctionnel) | 1. Fiche d'identité SSI (note de cadrage 2-3 pages) 2. Organigramme fonctionnel SSI avec RACI 3. Registre des parties prenantes (internes + externes) 4. Schéma fonctionnel des processus métiers critiques
B1.A1 - Etude de l'écosystème de l'organisation | B1.A1.C2 Etablir la cartographie du SI | Etablir la cartographie du système d'information (SI) de l'organisation, en réalisant l'inventaire des services et actifs techniques, en identifiant les liaisons et les flux de données, en choisissant le modèle et l'outil de modélisation le plus adapté afin de disposer d'une représentation détaillée du système d'information de l'organisation. | Cartographie du système d'information (SI) | 5. Cartographie macro du SI (schéma d'urbanisation par zones) 6. Inventaire des actifs critiques (registre des assets) 7. Matrice des flux de données sensibles
B1.A1 - Etude de l'écosystème de l'organisation | B1.A1.C3 - Assurer une veille technologique | Assurer une veille technologique, technique, réglementaire et normative à l'aide d'outils adaptés, en surveillant les innovations technologiques, les évolutions des cadres légaux et des standards applicables, en analysant leurs impacts sur l'organisation afin d'identifier les obligations et les opportunités d'amélioration en matière de sécurité du système d'information. | Rapport de veille technique, réglementaire et normative | 8. Rapport de veille stratégique (menaces sectorielles + réglementaire) 9. Tableau de conformité réglementaire (NIS2, RGPD, LPM, II 901)
B1.A1 - Etude de l'écosystème de l'organisation | B1.A1.C4 - Réaliser une analyse des risques | Réaliser une analyse des risques en identifiant le type d'évènements pouvant affecter la sécurité du système d'information et leurs sources, en hiérarchisant les risques selon leur gravité et leur impact potentiel afin de mesurer la maturité de l'organisation en matière de sécurité. | Cartographie des risques résultant de l'analyse de risque | 10. Rapport d'analyse de risques EBIOS RM (version complète) 11. Cartographie des risques (matrice 5x5 + heat map) 12. Fiches de risques (top 5 scénarios critiques)
B1.A2 - Conception de la stratégie de sécurité du SI de l'organisation | B1.A2.C1 - Définir la PSSI | Définir la politique de sécurité du système d'information (PSSI) d'une organisation en tenant compte de l'étude de l'écosystème réalisée, en intégrant les référentiels normatifs et règlementation applicables, les modèles de sécurité choisis, en précisant l'homologation visée le cas échéant afin de formaliser un cadre stratégique de sécurité du SI aligné sur l'organisation. | Note de cadrage de la politique de sécurité du système d'information (PSSI) | 13. Note de cadrage PSSI (document stratégique COMEX) 14. Charte de sécurité SI (version diffusable)
B1.A2 - Conception de la stratégie de sécurité du SI de l'organisation | B1.A2.C2 - Réaliser une analyse des écarts | Réaliser une analyse des écarts entre l'état actuel du système d'information et les objectifs de la politique de sécurité du système d'information en classant les écarts selon leur criticité afin de prioriser les actions de sécurité à déployer. | Synthèse du rapport d'analyse des écarts (Gap Analysis Report) | 15. Rapport de Gap Analysis (état actuel vs cible ISO 27001 / II 901) 16. Tableau de maturité SSI (scoring par domaine)
B1.A2 - Conception de la stratégie de sécurité du SI de l'organisation | B1.A2.C3 - Définir un plan d'actions de sécurité | Définir un plan d'actions de sécurité en tenant compte du rapport d'analyse des écarts, de l'impact écologique des actions proposées, en définissant les besoins et moyens techniques et humains nécessaires, en estimant les coûts associés afin de valider le déploiement du plan d'actions de sécurité avec les décisionnaires de l'organisation. | Plan d'actions de sécurité défini | 17. Plan d'actions SSI pluriannuel (PAS) avec budget 18. Feuille de route projets SSI (roadmap visuelle)
B1.A3 - Préparation du déploiement de la stratégie de sécurité au sein de l'organisation | B1.A3.C1 - Elaborer le corpus documentaire | Elaborer le corpus documentaire de sécurité du SI de l'organisation en tenant compte de la politique de sécurité du système d'information (PSSI), en veillant à l'accessibilité des supports pour les personnes en situation de handicap afin d'encadrer l'utilisation du système d'information (SI). | Liste des documents clés encadrant la sécurité du SI | 19. Référentiel documentaire SSI (liste + statut + priorité) 20. Template de procédure type (exemple : gestion des accès)
B1.A3 - Préparation du déploiement de la stratégie de sécurité au sein de l'organisation | B1.A3.C2 - Concevoir les plans de résilience | Concevoir les plans de sauvegarde, de secours informatique, de reprise d'activité et de continuité d'activité en s'assurant de la capacité de l'organisation à les mettre en œuvre via des tests et simulations d'incidents, en indiquant leur impact écologique afin d'assurer la résilience globale du système d'information face aux incidents et crises. | Plan de sauvegarde/PRA/PCA/PSI du SI | 21. Stratégie de continuité et reprise (note de cadrage PCA/PRA) 22. Fiche réflexe PCA (scénario critique : perte Novatics Cloud) 23. Plan de sauvegarde (politique backup 3-2-1)
B1.A3 - Préparation du déploiement de la stratégie de sécurité au sein de l'organisation | B1.A3.C3 - Elaborer un plan de sensibilisation | Élaborer un plan de sensibilisation et de formation à la sécurité pour les utilisateurs du SI en identifiant les besoins spécifiques selon les profils d'utilisateurs, en fournissant des contenus adaptés en utilisant des supports pédagogiques variés et adaptés aux personnes en situation de handicap afin de renforcer la culture de la sécurité et réduire les risques liés aux erreurs humaines. | Plan de sensibilisation et de formation des utilisateurs à la sécurité du SI | 24. Plan de sensibilisation annuel (programme + calendrier) 25. Kit de sensibilisation (supports par population cible)

## Bloc 2
Activité | Compétence | Description | Livrable attendu | Livrables réels
B2.A1 - Pilotage des projets d'intégration de solutions de sécurité du SI | B2.A1.C1 - Rédiger les spécifications | Rédiger les spécifications techniques et fonctionnelles des solutions de sécurité en analysant les besoins métiers, les contraintes réglementaires et les enjeux opérationnels afin de répondre aux exigences de sécurité de la politique de sécurité du SI (PSSI). | Spécifications techniques et fonctionnelles d'une solution de sécurité | 1. Spécifications techniques Lab DR (solution d'isolation air-gapped) 2. Cahier des charges fonctionnel Lab DR 3. Matrice d'exigences sécurité vs. II 901
B2.A1 - Pilotage des projets d'intégration de solutions de sécurité du SI | B2.A1.C2 - Organiser le projet d'intégration | Organiser le projet d'intégration des solutions de sécurité en sélectionnant une méthodologie de gestion de projet adaptée, en définissant des critères de performance, en établissant le planning du projet, en allouant les ressources nécessaires, afin d'optimiser la réalisation du projet. | Note explicative de la gestion du projet d'intégration | 4. Plan de projet intégration Lab DR (méthodologie Prince2/Agile) 5. Note d'organisation projet (ressources, planning, jalons) 6. Registre des risques projet
B2.A1 - Pilotage des projets d'intégration de solutions de sécurité du SI | B2.A1.C3 - Piloter l'avancement du projet | Piloter l'avancement du projet en coordonnant les parties prenantes, en supervisant l'exécution des tâches et en ajustant les actions si nécessaire, afin de garantir le respect des délais, des coûts et des objectifs de sécurité. | Rapport d'intégration avec tableau de suivi et KPIs | 7. Tableau de bord de suivi projet Lab DR 8. Compte-rendu de comité de pilotage (exemple) 9. Rapport d'avancement avec KPIs
B2.A2 - Conception et intégration de solutions de sécurité du SI de l'organisation | B2.A2.C1 - Concevoir une architecture sécurisée | Concevoir une architecture sécurisée du système d'information en analysant les besoins métiers et les risques de sécurité, en intégrant les principes de défense en profondeur, de segmentation et de contrôle d'accès, en sélectionnant des solutions technologiques adaptées afin de protéger les données, les applications et les infrastructures contre les menaces internes et externes. | Schéma d'architecture initiale et schéma d'architecture sécurisée du SI | 10. Dossier d'architecture sécurisée Novatics (AS-IS vs TO-BE) 11. Schéma de segmentation réseau par zones de confiance 12. Note de conception défense en profondeur
B2.A2 - Conception et intégration de solutions de sécurité du SI de l'organisation | B2.A2.C2 - Gérer les identités et contrôler les accès | Gérer les identités et contrôler les accès en mettant en œuvre des processus d'authentification tenant compte des personnes en situation de handicap le cas échéant, d'autorisation et de gestion des droits afin de sécuriser l'accès aux ressources et prévenir les usages non autorisés. | Note décrivant la gestion des identités et contrôle d'accès | 13. Politique de gestion des identités et des accès (IAM) 14. Matrice des droits d'accès par rôle (RBAC FreeIPA/Keycloak) 15. Procédure d'habilitation et de révocation
B2.A2 - Conception et intégration de solutions de sécurité du SI de l'organisation | B2.A2.C3 - Déployer des solutions cryptographiques | Déployer des solutions cryptographiques en configurant les outils adaptés, en appliquant les protocoles et en assurant leur intégration dans l'environnement existant afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données. | Exemple de solution cryptographique mise en place | 16. Dossier cryptographique Novatics (algorithmes, clés, PKI) 17. Procédure de gestion des clés (Nitrokey HSM + step-ca) 18. Schéma d'architecture PKI interne
B2.A3 - Evaluation de l'efficacité des solutions de sécurité du SI mises en place | B2.A3.C1 - Organiser un audit technique | Organiser un audit technique des solutions de sécurité en définissant un plan d'audit structuré précisant le périmètre d'analyse et les référentiels applicables, afin de permettre l'identification des vulnérabilités, des non-conformités et des axes d'amélioration. | Plan d'audit technique d'une solution de sécurité | 19. Plan d'audit technique solution IAM (Keycloak/FreeIPA) 20. Grille d'audit basée sur OWASP et guides ANSSI 21. Périmètre et planning d'audit
B2.A3 - Evaluation de l'efficacité des solutions de sécurité du SI mises en place | B2.A3.C2 - Rédiger un rapport d'audit | Rédiger un rapport d'audit technique précis et structuré en synthétisant les résultats des analyses, en formulant des actions correctives ou recommandations adaptées, réalisables et conformes aux normes et standards en vigueur afin de documenter l'état de sécurité et les axes d'amélioration de la solution. | Rapport d'audit technique de la solution de sécurité | 22. Rapport d'audit technique IAM 23. Matrice des vulnérabilités identifiées (CVSS) 24. Plan de recommandations priorisées
B2.A3 - Evaluation de l'efficacité des solutions de sécurité du SI mises en place | B2.A3.C3 - Assurer le suivi des actions correctives | Assurer le suivi des actions correctives issues d'un audit technique de sécurité du SI, en coordonnant les parties prenantes, en vérifiant la mise en œuvre des mesures recommandées et en évaluant leur efficacité, afin de garantir la réduction effective des risques identifiés. | Rapport de suivi des actions correctives | 25. Plan de suivi des actions correctives post-audit 26. Tableau de bord remédiation 27. Rapport de clôture d'audit avec preuves

## Bloc 3
Activité | Compétence | Description | Livrable attendu | Livrables réels
B3.A1 - Gestion de l'obsolescence et des mises à jour du SI | B3.A1.C1 - Définir une politique de gestion | Définir une politique de gestion de l'obsolescence et des mises à jour du système d'information en identifiant les composants matériels et logiciels, leur typologie et leur cycle de vie afin d'assurer la sécurité, la performance et la fiabilité du système d'information. | Politique de gestion de l'obsolescence et des mises à jour du SI | 1. Politique de gestion de l'obsolescence et des mises à jour 2. Inventaire des actifs avec cycle de vie (EOL/EOS) 3. Matrice de priorisation des mises à jour par criticité
B3.A1 - Gestion de l'obsolescence et des mises à jour du SI | B3.A1.C2 - Réaliser les mises à jour | Réaliser les mises à jour ou décommissionnements des actifs du SI en suivant une procédure préalablement établie afin de garantir la sécurité, la compatibilité et la continuité des opérations. | Procédure de mise à jour d'un actif du SI | 4. Procédure de mise à jour des actifs critiques 5. Procédure de décommissionnement sécurisé 6. Checklist de validation post-mise à jour
B3.A1 - Gestion de l'obsolescence et des mises à jour du SI | B3.A1.C3 - Développer des indicateurs | Développer des indicateurs de suivi en s'appuyant sur l'analyse des données historiques, la collecte d'informations en temps réel et l'automatisation des rapports afin de mesurer l'efficacité de la gestion des mises à jour et de l'obsolescence. | Tableau de bord de suivi des mises à jour et de l'obsolescence | 7. Tableau de bord de suivi des mises à jour (Zabbix/Wazuh) 8. Dashboard KPIs obsolescence (couverture, délai, conformité) 9. Rapport mensuel de gestion des patchs
B3.A2 - Contrôle et surveillance continue de la sécurité du SI de l'organisation | B3.A2.C1 - Elaborer une politique de contrôle | Elaborer une politique de contrôle et de surveillance continue en tenant compte des menaces identifiées et de la PSSI, en alignant les objectifs de surveillance sur les exigences règlementaires et les besoins métiers afin d'assurer une supervision efficace du SI. | Note de cadrage de la politique de contrôle et surveillance | 10. Politique de surveillance et de contrôle continu 11. Stratégie de détection alignée MITRE ATT&CK 12. Matrice des cas d'usage de détection prioritaires
B3.A2 - Contrôle et surveillance continue de la sécurité du SI de l'organisation | B3.A2.C2 - Intégrer un SOC | Intégrer un Security Operations Center (SOC) au sein de l'organisation en définissant les dispositifs de sécurité adéquats, les équipes nécessaires et les indicateurs à suivre, afin de surveiller en temps réel les menaces. | Description détaillée du SOC mis en place | 13. Dossier de conception SOC Novatics (architecture Wazuh) 14. Catalogue des règles de détection (SIGMA/Wazuh) 15. Procédures d'escalade et de qualification des alertes
B3.A2 - Contrôle et surveillance continue de la sécurité du SI de l'organisation | B3.A2.C3 - Evaluer l'efficacité du SOC | Évaluer l'efficacité du Security Operations Center (SOC) d'une organisation, en utilisant des scénarios de test réalistes afin de s'assurer de la performance du processus de détection et de l'efficacité des équipes. | Scenario de test et analyse des résultats | 16. Plan de test d'efficacité du SOC (Purple Team) 17. Scénarios de test basés sur MITRE ATT&CK 18. Rapport d'évaluation avec métriques (MTTD, MTTR)
B3.A3 - Détection et correction des vulnérabilités | B3.A3.C1 - Documenter les vulnérabilités | Documenter les vulnérabilités détectées lors de la surveillance du SI en analysant les alertes générées par les outils de monitoring, en évaluant leur criticité afin de proposer des actions correctives. | Etude d'une vulnérabilité détectée | 19. Fiche d'analyse de vulnérabilité type (CVE) 20. Procédure de qualification et scoring CVSS 21. Rapport de veille vulnérabilités mensuel
B3.A3 - Détection et correction des vulnérabilités | B3.A3.C2 - Corriger les vulnérabilités | Corriger les vulnérabilités identifiées en élaborant un plan d'actions correctives approprié afin de restaurer la sécurité du système concerné. | Correction d'une vulnérabilité détectée | 22. Plan de remédiation vulnérabilité critique (exemple CVE) 23. Procédure de correction d'urgence (hotfix) 24. Rapport de clôture et validation de remédiation

## Bloc 4
Activité | Compétence | Description | Livrable attendu | Livrables réels
B4.A1 - Elaboration d'une stratégie de gestion de crise | B4.A1.C1 - Concevoir une stratégie de communication | Concevoir une stratégie de communication de crise, en identifiant les parties prenantes à contacter et les canaux de communication de secours à utiliser, en rédigeant des messages types clés en main afin d'aider l'organisation à communiquer de manière efficace en cas de crise. | Stratégie de communication de crise et exemple de message type | 1. Stratégie de communication de crise cyber Novatics 2. Annuaire de crise (contacts internes/externes/autorités) 3. Templates de messages (ANSSI, CNIL, presse, clients)
B4.A1 - Elaboration d'une stratégie de gestion de crise | B4.A1.C2 - Organiser une cellule stratégique | Organiser une cellule stratégique de crise en identifiant ses membres, leurs rôles et missions, en définissant les critères et procédures d'activation de la cellule de crise afin d'assurer une bonne coordination et mobilisation des équipes pendant la crise. | Plan d'organisation et de fonctionnement de la cellule de crise | 4. Plan d'organisation de la cellule de crise 5. Fiches de poste cellule de crise (rôles et responsabilités) 6. Procédure d'activation et critères de déclenchement
B4.A1 - Elaboration d'une stratégie de gestion de crise | B4.A1.C3 - Déployer une stratégie d'entrainement | Déployer une stratégie d'entrainement de gestion de crise en réalisant des exercices variés testant différents scénarios d'attaque réalistes et adaptés à l'organisation afin de renforcer les compétences de l'équipe. | Exercice d'entrainement de gestion de crise | 7. Programme d'exercices de crise annuel 8. Scénario d'exercice type (ransomware sur NCC) 9. Rapport post-exercice avec axes d'amélioration
B4.A2 - Analyse des incidents détectés et endiguement | B4.A2.C1 - Réaliser l'analyse initiale | Réaliser l'analyse initiale de tout incident détecté en vérifiant qu'il ne s'agisse pas d'une fausse alerte, en définissant sa nature, sa portée et sa criticité afin de décider de l'activation de la cellule stratégique de crise. | Rapport d'analyse initiale d'un incident détecté | 10. Procédure de qualification d'incident 11. Grille de classification (sévérité, impact, urgence) 12. Template de rapport d'analyse initiale
B4.A2 - Analyse des incidents détectés et endiguement | B4.A2.C2 - Mettre en place des mesures d'endiguement | Mettre en place des mesures d'endiguement appropriées en protégeant les actifs essentiels du SI à l'aide d'outils et techniques adaptés afin de limiter la propagation de l'incident. | Mesures d'endiguement prises face à l'incident | 13. Procédure d'endiguement et d'isolation réseau 14. Playbooks de réponse par type d'incident (ransomware, fuite, DDoS) 15. Checklist d'actions immédiates
B4.A2 - Analyse des incidents détectés et endiguement | B4.A2.C3 - Réaliser une analyse forensique | Réaliser une analyse forensique de l'incident en collectant et corrélant les preuves numériques à l'aide des outils adaptés afin de préparer une réponse et remédiation adaptées. | Rapport d'analyse forensique de l'incident | 16. Procédure d'investigation forensique 17. Kit de collecte de preuves (outils, chain of custody) 18. Template de rapport d'analyse forensique
B4.A3 - Pilotage opérationnel de la remédiation de l'incident et capitalisation | B4.A3.C1 - Déployer des actions d'éviction | Déployer des actions d'éviction et d'éradication en mobilisant des experts et des outils de sécurité adaptés, en vérifiant l'efficacité de ces actions afin d'éliminer la menace. | Actions d'éviction et d'éradication prises | 19. Procédure d'éviction et d'éradication 20. Checklist de nettoyage des systèmes compromis 21. Rapport de confirmation d'éradication
B4.A3 - Pilotage opérationnel de la remédiation de l'incident et capitalisation | B4.A3.C2 - Mettre en œuvre le plan de restauration | Mettre en œuvre le plan de restauration du SI en utilisant des solutions techniques afin de rétablir les capacités du système d'information (SI). | Description du plan de restauration du SI | 22. Plan de restauration du SI (par scénario de sinistre) 23. Procédure de retour à la normale 24. Checklist de validation post-restauration
B4.A3 - Pilotage opérationnel de la remédiation de l'incident et capitalisation | B4.A3.C3 - Capitaliser sur les enseignements | Capitaliser sur les enseignements de la crise en réalisant une analyse post mortem de l'incident afin d'améliorer la gestion future de crise. | Rapport d'analyse post mortem de l'incident | 25. Template de rapport post-mortem (RETEX) 26. Méthodologie d'analyse des causes racines (5 Whys, Ishikawa) 27. Plan d'actions d'amélioration continue

## Config
Statuts | Priorités | Types_Livrables | Formats | Responsables | Technologies_Safyra | Standards
À faire | Critique | Document | .docx | PO Safyra | Terraform | NIST SP 800-207
En cours | Haute | Code | .pdf | Tech Lead | Ansible | NIST RMF
En révision | Moyenne | Configuration | .yaml | DevSecOps | Keycloak | ISO 27001
Terminé | Basse | Architecture | .json | Security Expert | Wazuh | GDPR
Bloqué |  | Rapport | .py | Compliance Officer | ModSecurity | NIS2
|  | Dashboard | .md |  | Suricata | OWASP Top 10
|  |  | .plantuml |  | OpenSCAP | CIS Benchmarks
[5 empty] | GitLab CI | MITRE ATT&CK